## Slide 1
Проведение независимой оценки знаний обучающихся по образовательным программам «Общая медицина», «Педиатрия», «Стоматология» в пилотном режиме
РОО «Национальный Центр Независимой Экзаменации»
Национальный Центр
Независимой Экзаменации

## Slide 2
Кодекс Республики Казахстан
«О здоровье народа и системе здравоохранения»
Статья 223. Оценка обучающихся, выпускников по программам медицинского образования и специалистов в области здравоохранения
2. Оценка знаний и навыков обучающихся по образовательным программам в области здравоохранения проводится в соответствии результатами обучения.
Приказ МЗ РК № ҚР ДСМ-249/2020 «Об утверждении правил оценки знаний и навыков обучающихся, оценки профессиональной подготовленности выпускников образовательных программ в области здравоохранения и специалистов в области здравоохранения»
Приложение 1 к приказу
2. Оценка знаний и навыков обучающихся по образовательным программам в области здравоохранения проводится в соответствии с результатами обучения.

## Slide 3: Дорожная карта по проведению независимой оценки в пилотном режиме обучающихся по образовательным программам «Общая медицина», «Педиатрия», «Стоматология»
№ | Мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные
1 | Утверждение на УМО порядок разработки и экспертизы экзаменационного материала, Правила организации и проведение пилота | 8 декабря 2021 г. | Секция УМО по высшему и послевузовскому образования, НЦНЭ
2 | Подготовка и согласование с ВУЗами проекта спецификации тестов для проведения пилота | До 30 декабря 2021 г. | Секция УМО по высшему и послевузовскому образования
3 | Список выпускников 3 курса, принимающих участие в пилоте | До 1 января 2022 г. | ВУЗы (ответственные)
4 | Утверждение спецификации теста на УМО | Январь 2022 г. | НЦНЭ, УМО
5 | Разработка экзаменационного материала | Февраль 2022 г. -апрель 2022 г. | НЦНЭ, ВУЗы
6 | Экспертиза экзаменационного материала | Май 2022 г. | НЦНЭ, ВУЗы
7 | Проведение оценки обучающихся по пилоту | Сентябрь 2022 г. | НЦНЭ
8 | Анализ результатов независимой оценки | Октябрь 2022 г. | НЦНЭ

## Slide 4: Проект решения
Провести независимую оценку знаний обучающихся по образовательным программам «Общая медицина», «Педиатрия», «Стоматология» в 7 медицинских вузах (НАО «МУА», НАО «КазНМУ», НАО «МУК», НАО «МУС», ЗКГМУ, КРМУ, ЮКМА;
Вузам обеспечить 100% участие обучающихся в пилотной оценке по образовательным программам «Общая медицина», «Педиатрия», «Стоматология», завершивших 3-ий курс;
ВУЗам предоставить в НЦНЭ список обучающихся по образовательным программам «Общая медицина», «Педиатрия», «Стоматология», завершающим 3-ий курс, до 1 января 2022 г.
Определить единые сроки проведения независимой оценки в пилотном режиме: сентябрь 2022 г.;
Спецификация тестов для оценки знаний по образовательным программам «Общая медицина», «Педиатрия», «Стоматология» разработать по системам организма;
Секцие УМО по высшему и послевузовскому образованию по направлениям здравоохранения подготовить и согласовать с ВУЗами проект спецификации тестов по образовательным программам «Общая медицина», «Педиатрия», «Стоматология» для проведения пилота и представить в НЦНЭ до 30 декабря 2021 г.;
Утвердить на УМО порядок разработки, экспертизы экзаменационного материала и Правила организации и проведения пилота 8 декабря 2021г.
Утвердить спецификации тестов на заседании УМО в январе 2022 г.